# Oficiālās statistikas iestāžu koordinācijas sanāksme

Datums: 2026. gada 8.aprīlis

Vieta: Lāčplēša iela 1, Rīga

Laiks: plkst. 10.00–11.30

## Piedalās:

CSP, valsts institūciju pārstāvji

## Darba kārtība:

- Oficiālās statistikas programma (OSP 2026.-2028.) un par OSP grozīšanas kārtību

- Par statistisko klasifikāciju katalogu KLASIS (statistisko klasifikāciju sarakstu)

- Eiropas Statistikas prakses kodekss un kvalitāte statistikā

- Par progresu detalizētās ekspertīzes (peer review) ieteikumu ieviešanā

- Aktualitātes Eiropas Statistikas sistēmā

- Jautājumi un atbildes

- Dažādi

## Sanāksmes gaita

- Oficiālās statistikas programma (OSP 2026.-2028.) un par OSP grozīšanas kārtību

Ziņotāja: Marija Kamaniča, CSP Pakalpojumu pārvaldības daļas eksperte

Galvenie punkti:

  - OSP izstrādāta 3 gadu ciklam, nodrošinot stabilu ietvaru.

  - Grozījumi Oficiālās statistikas programmā 2026.–2028. gadam  tiks veikti tikai būtisku izmaiņu gadījumā.

  - Svarīgākie termiņi:

    - 29. maijs: iestādēm tiks nosūtīta vēstule ar aicinājumu izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus OSP.

    - 3. augusts: termiņš priekšlikumu iesniegšanai CSP.

Statistikas iestādes pieņem zināšanai sniegto informāciju un prezentāciju.

2. Par statistisko klasifikāciju katalogu KLASIS

Ziņotāja: Ieva Kurme, CSP Datu pārvaldības daļas eksperte

Galvenie punkti:

  - Pašlaik KLASIS sarakstā ir 56 klasifikācijas, par kurām atbildīgas 12 institūcijas.

  - Nepieciešama kataloga modernizācija un aktualizācija saistībā ar iestāžu reorganizāciju (piem., VARAM).

  - Plānoti grozījumi MK noteikumos Nr. 2, lai precizētu atbildīgās iestādes.

  - Iestādēm tiks nosūtīts lūgums izvērtēt un aktualizēt izmantotās klasifikācijas.

LM pārstāve jautā, vai ir termiņi iestāžu iesaistei – sniegta atbilde, ka orientējoši CSP nosūtītu lūgumu izvērtēt un aktualizēt izmantotās klasifikācijas aprīļa laikā ar termiņu komentāriem 2-3 nedēļas.

Statistikas iestādes pieņem zināšanai sniegto informāciju un prezentāciju.

3. Eiropas Statistikas prakses kodekss un kvalitāte

Ziņotāja: Viktorija Bērziņa, CSP Kvalitātes vadības daļas vadītāja

Galvenie punkti:

- Eiropas Statistikas prakses kodekss ir ESS kopējā kvalitātes ietvara pamats uzticamai un salīdzināmai statistikai visā Eiropā kopš 2005. gada.

- Tā pamatā ir 16 principi, kas balstās uz trim pīlāriem: institucionālā vide, statistikas procesi un statistikas rezultāti.

Statistikas iestādes pieņem zināšanai sniegto informāciju un prezentāciju.

4. Par progresu detalizētās ekspertīzes peer review ieteikumu ieviešanā

Ziņotāja: Viktorija Bērziņa, CSP Kvalitātes vadības daļas vadītāja

Galvenie punkti:

- Ārējā novērtējuma (peer review) ietvaros identificēto 19 rekomendāciju īstenošanai CSP ir izstrādājusi uzlabojumu darbību rīcības plānu, kurā iekļautas 51 uzlabojumu darbība; plāns ir iesniegts Eurostat.

- Uz 2025. gada 31. decembri uzlabojumu darbību ieviešanas progress: 34 uzlabojumu darbības ir izpildītas un iesniegtas Eurostat, kas veido 67% no kopējā plāna.

- Gala termiņš visu ieteikumu ieviešanai ir 2027. gada 4. ceturksnis.

LM pārstāve aicina sniegt informāciju, kur aplūkojama pēdējā Eiropas Statistikas prakses kodeksa redakcija un kur aplūkojami visu Eiropas Savienības valstīs veikto ekspertīžu ziņojumi. CSP pārstāve V. Bērziņa sniedz atbildi, ka visa saistošā informācija par ESS detalizētas ekspertīzes rezultātiem ir pieejama Eurostat mājaslapā. CSP pārstāvis R. Romanovskis informē, ka pēc sanāksmes šo informāciju nosūtīs sanāksmes dalībniekiem.

Robežsardze jautā par mākslīgā intelekta risinājumiem Eiropas statistikā. CSP pārstāve I. Zemeskalna sniedz atbildi, ka par valstu praksēm un pieredzēm diskutē Nacionālo statistikas iestāžu vadītāju sanāksmēs, bet ES kopīgas vadlīnijas vēl nav izstrādātas.

Statistikas iestādes pieņem zināšanai sniegto informāciju un prezentāciju.

5. Aktualitātes Eiropas Statistikas sistēmā

Ziņotāja: Ieva Zemeskalna, Starptautisko lietu daļas vadītāja

Galvenie punkti:

- Notikusi ESS komitejas 61. sanāksme (2026. gada februārī), kurā apspriests:

  - Eiropas kontu sistēmas (ESA) aktualizēšanas progress

  - Starptautiskās aizsardzības statistikas pilnveide

  - Mikrodatu sasaistes iniciatīvas

- Norisinājies augsta līmeņa seminārs par mākslīgā intelekta izmantošanu oficiālajā statistikā:

  - dalībvalstis dalījās pieredzē par MI pielietošanu datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā

Plānotie pasākumi un prioritātes

- ESS komitejas 62. sanāksme (2026. gada maijs):

  - 2027. gada darba programmas izstrāde

  - Eiropas Statistikas prakses kodeksa pārskatīšana

  - sadarbības stiprināšana mākslīgā intelekta jomā

- OECD un ANO EEK pasākumi (2026. gada jūnijs)

  - Oficiālās statistikas modernizācija, jaunu datu avotu izmantošana un mikrodatu sasaiste

  - Uzticēšanās stiprināšana statistikai un datu kvalitātes nodrošināšana

  - Personu un mājsaimniecību apsekojumu izaicinājumi

  - Mākslīgais intelekts statistikā

Statistikas iestādes pieņem zināšanai sniegto informāciju un prezentāciju.

### 6. Jautājumu un atbilžu diskusija

Ziņotājs: Ronalds Romanovskis, Starptautisko lietu daļas vecākais eksperts

LVĢMC pārstāvis jautā par veidlapu testēšanu un par ONAs statusa piemērojamību ilgtermiņā iestādei. R. Romanovskis informē, ka ar LVĢMC sazināsies kompetentais speciālists, lai sniegtu plašāku izklāstu par abiem jautājumiem.

LM pārstāvis aicina CSP sniegt atbildi uz martā nosūtīto jautājumu par NACE kodu publicēšanas politiku.

### 7. Dažādi

Ziņotājs: Ronalds Romanovskis, Starptautisko lietu daļas vecākais eksperts

Statistikas iestādēm atgādina par OSS pusstundām un aicina aktīvi iesaistīties ar savam idejām un priekšlikumiem. LVĢMC pārstāvis aktualizē pirmajā OSS pusstundā prezentēto par pakalpojumu politiku un sistēmu VIRSIS. Vairākas iestādes izsaka vēlmi uzklausīt vairāk info par MI statistikā, nākotnes vienas pieturas punktu (CSP) un DELTA, PILS sistēmām. CSP pārstāvji R. Romanovskis un  A. Svārupa-Lūse šīs idejas pārrunās un informēs, kura mēneša OSS pusstundas sesijā šiem jautājumiem pievērsīsies.

## Sanāksmes noslēgums

Nākamā koordinācijas sanāksme plānota 2026.gada 16.septembrī (attālināti). CSP noslēdz sanāksmi ar pateicību dalībniekiem par sadarbību un ieguldījumu oficiālās statistikas attīstībā.

Pielikumā:

- Sanāksmē pārstāvēto iestāžu saraksts

- CSP prezentācija

Pielikums nr. 1

Sanāksmē pārstāvēto iestāžu saraksts

Agroresursu un ekonomikas institūts

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Slimību profilakses un kontroles centrs

Bērnu aizsardzības centrs

Valsts robežsardze

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Zemkopības ministrija

Dabas aizsardzības pārvalde

Kultūras ministrija

Labklājības ministrija

Nodarbinātības valsts aģentūra

Tiesu administrācija

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Latvijas Sporta federāciju padome

Centrālā statistikas pārvalde

Skatīt protokola pielikumu nr.1